## Product Backlog
Product Backlog - API 1SEM 2025
Projeto: | [CFC] Calculadora de Funções determinadas pelo cliente
Equipe: | Time: Luis Eduardo, Luan Santos, Guilherme Ioshua, Samir Siqueira
Instituição: | FATEC JESSEN VIDAL - São José dos Campos, SP
US: | Prioridade | Função | Critérios de Aceitação | Responsável | Estado | Data de Inicio | Data de término | Observações
1 | Alta | Menu | Funcionalidade e Aprovação do cliente | Luan Santos | Completo | 2025-02-27 | 2025-03-12
2 | Alta | Sequencia de Fibonacci | Calculo correto da sequência | Luis Eduardo Mendes | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-03
3 | Alta | Sequencia Geométrica | Calculo correto da sequência | Samir Siqueira | Completo | 2025-03-28 | 2025-03-28
4 | Alta | Sequência de Cubos | Calculo correto da sequência | Guilherme Ioshua | Em execução | 2025-03-25
5 | Média | Sequência de Números Triangulares | Calculo correto da sequência | Luis Eduardo Mendes | Não Iniciado
6 | Média | Sequência de Tribonacci | Calculo correto da sequência | Guilherme Ioshua | Em execução | 2025-03-25
7 | Média | Sequência de Números Primos | Calculo correto da sequência | Samir Siqueira | Não Iniciado
8 | Baixa | Sequência Fatorial | Calculo correto da sequência | Luis Eduardo Mendes | Não Iniciado
9 | Baixa | Sequência Alternada | Calculo correto da sequência | Samir Siqueira | Não Iniciado
10 | Baixa | Sequência de Quadrados Perfeitos | Calculo correto da sequência | Luan Santos | Não Iniciado