## Product Backlog
Sprint 1 Backlog - 1º Semestre 2025
Projeto: | [CFC] Calculadora de Funções determinadas pelo cliente
Equipe: | Time: Luis Eduardo, Luan Santos, Guilherme Ioshua, Samir Siqueira
Instituição: | FATEC JESSEN VIDAL - São José dos Campos, SP
US: | Prioridade | Função | Critérios de Aceitação | Responsável | Estado | Data de Inicio | Data de término | Observações
1 | Alta | Menu | Funcionalidade e Aprovação do cliente | Luan Santos | Completo | 2025-02-27 | 2025-03-12
2 | Alta | Sequencia de Fibonacci | Calculo correto da sequência | Luis Eduardo Mendes | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-03
3 | Alta | Sequencia Geométrica | Calculo correto da sequência | Samir Siqueira | Completo | 2025-03-28 | 2025-03-28
4 | Alta | Sequência de Cubos | Calculo correto da sequência | Guilherme Ioshua | Em execução | 2025-03-25
5 | Média | Criar o Git | Estar de acordo com o proposto pelo cliente | Luis Eduardo e Luan Santos | Em execução | 2025-03-26
6 | Média | Verificar por inconsistências no código | Encontrar Erros | Luis Eduardo e Luan Santos | Não Iniciado | 2025-03-26
7 | Média | Documentação da Sprint | Organizar a documentação a tempo | Todos | Em execução | 2025-03-26
8 | Baixa | Otimizações do Código | Tornar a estrutura simples | Todos | Não Iniciado | 2025-03-26
9 | Baixa | Tirar duvidas com Sabha | Sanar as Dúvidas | Luis Eduardo Mendes | Concluído | 2025-02-27 | 2025-04-01
10 | Baixa | Tirar duvidas com Leônidas | Sanar as Dúvidas | Luan Santos | Concuído | 2025-02-27 | 2025-04-01