## Product Backlog
Sprint 2 Backlog - 1º Semestre 2025
Projeto: | [CFC] Calculadora de Funções determinadas pelo cliente
Equipe: | Time: Luis Eduardo, Luan Santos, Guilherme Ioshua, Samir Siqueira
Instituição: | FATEC JESSEN VIDAL - São José dos Campos, SP
US: | Prioridade | Função | Critérios de Aceitação | Responsável | Estado | Data de Inicio | Data de término | Observações
1 | Alta | Sequência de Números Triângulares | Calculo correto da sequência | Luís Eduardo Mendes | Completo | 2025-04-08 | 2025-04-08
2 | Alta | Sequencia Alternada | Calculo correto da sequência | Luan Santos | Completo | 2025-04-14 | 2025-04-14
3 | Alta | Sequencia de Quadrados Perfeitos | Calculo correto da sequência | Samir Siqueira | Completo | 2025-04-17 | 2025-04-17
4 | Alta | Sequência de Tribonacci | Calculo correto da sequência | Guilherme Ioshua | Em execução | 2025-04-15
5 | Média | Tirar duvidas com Sabha | Sanar as Dúvidas | Luis Eduardo Mendes | Em execução | 2025-04-22
6 | Média | Tirar duvidas com Leônidas | Sanar as Dúvidas | Luan Santos | Em execução | 2025-04-22
7 | Média | Verificar por inconsistências no código | Organizar a documentação a tempo | Todos | Em execução | 2025-03-26
8 | Baixa | Otimizações do Código | Tornar a estrutura simples | Todos | Não Iniciado | 2025-03-26
9 | Baixa | Atualização do Github | Aceitação do cliente | Todos | Não iniciado | 2025-02-27 | 2025-04-01
10 | Baixa | Revisões e Otimizações do Código | Execução correta do código | Todos | Iniciado | 2025-04-23 | 2025-04-23