## Product Backlog
Sprint 3 Backlog - 1º Semestre 2025
Projeto: | [CFC] Calculadora de Funções determinadas pelo cliente
Equipe: | Time: Luis Eduardo, Luan Santos, Guilherme Ioshua, Samir Siqueira
Instituição: | FATEC JESSEN VIDAL - São José dos Campos, SP
US: | Prioridade | Função | Critérios de Aceitação | Responsável | Estado | Data de Inicio | Data de término | Observações
1 | Alta | Sequência de Números Primos | Calculo correto da sequência | Samir Siqueira | Em execução | 2025-05-15
2 | Alta | Sequencia Fatorial | Calculo correto da sequência | Luís Eduardo Mendes | Em execução | 2025-05-15
3 | Alta | Revisar e Atualizar Documentação | Verificar possíveis erros ortográficos | Luan Santos | Em execução | 2025-05-19
4 | Alta | Upload dos Arquivos no Github | Atualização da página no Github | Luan Santos | Em execução | 2025-05-19
5 | Média | Montar slides da apresentação | Montar e organizar os slides | Guilherme Ioshua | Em execução | 2025-05-17
6 | Média | Tirar duvidas com Leônidas | Sanar as Dúvidas | Luan Santos | Não Iniciado
7 | Média | Tirar Dúvidas com o Sabha | Sanar as Dúvidas | Luís Eduardo Mendes | Não Iniciado
8 | Baixa | Verificar por inconsistências no código | Organizar a documentação a tempo | Todos | Não Iniciado
9 | Baixa | Otimizações do Código | Tornar a estrutura simples | Todos | Não Iniciado
10 | Baixa | Revisões e Otimizações do Código | Execução correta do código | Todos | Iniciado | 2025-04-28